Приложение 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дорожная карта мероприятий по обеспечению перехода на обновленные ФГОС НОО, ФГОС ООО  в МАОУ «СОШ с.Ново-Кусково Асиновского района Томской области»   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Результат | | 1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | | | | | 1 | Создание рабочей группы по обеспечению перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО | Январь 2022 г | Приказ о создании рабочей группы по обеспечению перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО  Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО. | | 2 | Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на обновленные ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов | Март 2022 г | Протокол общешкольного родительского собрания | | 3 | Проведение классных родительских собраний в 1-4 классах, посвященных обучению по обновленным ФГОС НОО | Апрель 2022 г | Протоколы классных родительских собраний в 1-х классах | | 4 | Прохождение курсов повышения квалификации педагогов, работающих в 1-5 классах в 2022-2023 учебном году | Январь-август 2022 г | Свидетельство о повышении квалификации | | 5 | Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся | В течение учебного года | Пакет информационно-методических материалов, разделы на сайте ОО | | 6 | Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО | Январь-февраль 2022 г | Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО и ООО | | 7 | Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда |  | Аналитическая записка об оценке материально-технической базы | | 8 | Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации обновленных ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников | Ежегодно до 1 сентября | Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников | | 9 | Обеспечение координации сетевого взаимодействия участников образовательных отношений по реализации ООП НОО и ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООО |  | Пакет документов по сетевому взаимодействию | | 2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО | | | | | 10 | Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС ООО | 2021-2022 | Документы федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС ООО | | 11 | Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | 2021-2022 | Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО | | 12 | Приведение в соответствие с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников образовательной организации | 2021-2022 | Должностные  инструкции | | 13 | Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО | 2021-2022 | Протоколы заседаний рабочей группы | | 14 | Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, на заседании педагогического совета | Июнь 2022 г | Протокол заседания педагогического совета.  Приказ об утверждении образовательных программ | | 15 | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-5 классов по обновленным ФГОС НОО и ООО на 2022-2023 учебный год | Июнь 2022 г | Учебный план, план внеурочной деятельности | | 16 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-5-х классов на 2022-2023 учебный год в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО | Июнь 2022 г | Рабочие программы педагогов по учебным предметам | | 17 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2-х и 6-х классов на 2023-2024 учебный год в соответствии с требованиями обновленных ФГОС ООО | Июнь 2022 г | Рабочие программы педагогов по учебным предметам | | 18 | Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО |  | Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложением данного списка | | 19 | Утверждение модели договора между образовательной организацией и родителями | До 1 сентября 2022 г | Приказ об утверждении модели договора между образовательной организацией и родителями.  Договор между ОО и родителями | | 20 | Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ООО | До 1 сентября 2022 г | Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. | | 3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | | | | | 21 | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО | 2021-2022 | План методической работы. | | 22 | Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС НОО и ООО | 2021-2022 | План методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации | | 23 | Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом | 2021-2022 | Протоколы заседаний педагогического совета | | 24 | Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по обновленным ФГОС НОО и ООО | 2021-2022 | Аналитическая справка замдиректора по УВР | | 25 | Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | 2021-2022 | План работы педагога-психолога.  Аналитическая справка замдиректора по УВР | | 4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | | | | | 26 | Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО | 2021-2022 | Аналитическая справка замдиректора по УВР | | 27 | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО | 2021-2022 | Аналитическая справка замдиректора по УВР | | 28 | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО | 2021-2022 | План курсовой подготовки | | 5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | | | | | 29 | Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО | 2021-2022 | Сайт образовательной организации  Пакет информационно-методических материалов | | 30 | Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО | 2021-2022 | Сайт образовательной организации, информационный стенд в холле образовательной организации | | 31 | Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО | 2021-2022 | Сайт образовательной организации, информационный стенд в холле образовательной организации | |