**Об утверждении Перечня мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в областных государственных и муниципальных образовательных организациях в Томской области, обеспечивающих охват 100 процентов от числа таких обучающихся в указанных образовательных организациях**

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 18 июня 2020 года № 390-ра

Об утверждении Перечня мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в областных государственных и муниципальных образовательных организациях в Томской области, обеспечивающих охват 100 процентов от числа таких
обучающихся в указанных образовательных организациях

1. Во исполнение пункта 5 перечня поручений по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 года (№ Пр-113 от 24 января 2020 г.), в соответствии с письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 03.06.2020 № АН-1056/03 "О направлении проекта "дорожной карты" утвердить Перечень мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в областных государственных и муниципальных образовательных организациях в Томской области, обеспечивающих охват 100 процентов от числа таких обучающихся в указанных образовательных организациях (далее - Перечень), согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня заключения соглашения между Администрацией Томской области и Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Томской области на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, предусматривающих мероприятия по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных образовательных организациях субъекта Российской Федерации (муниципальных образовательных организациях), в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие образования".

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатора Томской области по научно-образовательному комплексу.

Губернатор Томской области
 С.А.Жвачкин

Перечень мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в областных государственных и муниципальных образовательных организациях в Томской области, обеспечивающих охват 100 процентов от числа

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации Томской области
от 18.06.2020 № 390-ра

1. Общие положения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Ответственные должностные лицаза реализацию Дорожной карты | Ф.И.О., должность | Контактные данные |
| Куратор реализации мер Дорожной карты в Томской области | Жвачкин С.А., Губернатор Томской области | Телефон: +7(3822) 510-505E-mail: first@tomsk.gov.ru |
| Руководитель, организующийи контролирующий реализацию мер Дорожной карты в Томской области | Огородова Л.М., заместитель Губернатора Томской области по научно-образовательному комплексу | Телефон: +7 (3822) 510-619;+ 7 (3822) 510-818E-mail: edu@tomsk.gov.ru |
| Ответственный за реализацию Дорожной карты в Томской области | Грабцевич И.Б., начальник Департамента общего образования Томской области | Телефон: +7(3822) 512-530;E-mail: k48@edu.tomsk.gov.ru |
| Соисполнители | Гонгина Г.В., начальник Департамента государственного заказа Томской области,Забавнова Н.К., начальник Департамента потребительского рынка Администрации Томской области,Шрейдер О.А., начальник Департамента муниципального развития Администрации Томской области,Холопов А.В., начальник Департамента здравоохранения Томской области,органы местного самоуправления(по согласованию),Пичугина О.Л., руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Томской области (далее - руководитель Управления Роспотребнадзора по Томской области) (по согласованию),Кобякова О.С., ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Сибирский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее - ректор СибГМУ) (по согласованию) | Телефон: +7(3822) 907-971;E-mail: dgz-pr@tomsk.gov.ru;Телефон: +7(3822) 510-435;E-mail: dep-ptr@tomsk.gov.ru;Телефон: +7(3822) 514-897;E-mail: dep-msu@tomsk.gov.ru;Телефон: +7(3822) 999-101;E-mail: ozo@dzato.tomsk.ru;Телефон: +7(3822) 260-390;E-mail: ufs@70.rospotrebnadzor.ru;Телефон: +7(3822) 909-823;E-mail: rector@ssmu.ru |
|  |  |  |
| Сроки работ по обеспечению 100% охвата бесплатным горячим питанием обучающихся1 - 4 классов в Томской области (начало/завершение) | Дата начала работ | Дата завершения работ |
|  | 01.02.2020 | 31.08.2020 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| №п/п | Общие сведения | Базовое значение  | Прогнозируемое значение |
|  |  | Значение | Дата | 01.09.2020 | 01.09.2021 | 01.09.2022 | 01.09.2023 |
| 1.1. | Общее количество областных государственных и муниципальных образовательных организаций в Томской области, реализующих образовательную программу начального общего образования, из них: | 298 | 20.09.2019 | 298 | 298 | 298 | 298 |
| 1.1.а | областных государственных образовательных организаций | 7 | 20.09.2019 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 1.1.б | муниципальных образовательных организаций | 291 | 20.09.2019 | 291 | 291 | 291 | 291 |
| 1.2. | Общее количество обучающихсяпо образовательной программе начального общего образования, из них: | 52 854 | 20.09.2019 | 54 321 | 56 076 | 58 269 | 59 803 |
| 1.2.а | в областных государственных образовательных организациях | 353 | 20.09.2019 | 364 | 375 | 386 | 400 |
| 1.2.б | в муниципальных образовательных организациях | 52 501 | 20.09.2019 | 53 957 | 55 701 | 57 883 | 59 403 |

2. Цели, целевые и дополнительные показатели реализации мер Дорожной карты в Томской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №п/п | Цель, целевой показатель, дополнительный показатель (основной) | Уровень контроля | Базовое значение | Прогнозируемое значение |
|  |  |  | Значение | Дата | 01.09.2020 | 01.09.2021 | 01.09.2022 | 01.09.2023 |
| 1. | Цель: количество и доля (%) обучающихся 1 - 4 классов государственныхи муниципальных общеобразовательных организаций, обеспеченных бесплатным горячим питанием (100% на 1 сентября2023 года) (1), из них:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(1) За исключением обучающихся по образовательной программе начального общего образования, обязательное питание которых обеспечено в условиях их проживания в интернате или учреждениях круглосуточного пребывания. | Грабцевич И.Б., начальник Департамента общего образования Томской области, органы местного самоуправления(по согласованию) | 17891 / 33,8% | 1.02.2020 | 54321 / 100% | 56076 / 100% | 58269 / 100% | 59803 / 100% |
| 1.1. | в областных государственных образовательных организациях | Грабцевич И.Б., начальник Департамента общего образования Томской области, органы местного самоуправления(по согласованию) | 353 /100% | 1.02.2020 | 364 /100% | 375 / 100% | 386 / 100% | 400 / 100% |
| 1.2. | в муниципальных образовательных организациях |  | 17772 /33,85% | 1.02.2020 | 53957 / 100% | 55701 / 100% | 57883 / 100% | 59403 / 100% |
| 2. | Количество и доля (%) общеобразовательных организаций, в которых осуществляется общественный (родительский) контрольза организацией обязательного бесплатного горячего питания обучающихся 1 - 4 классов | Грабцевич И.Б., начальник Департамента общего образования Томской области, органы местного самоуправления(по согласованию) | 139 / 46,6% | 1.02.2020 | 298 /100% | 298 / 100% | 298 / 100% | 298 / 100% |
| 2.1. | в государственных образовательных организациях | Грабцевич И.Б., начальник Департамента общего образования Томской области, органы местного самоуправления(по согласованию) | 4 / 57% | 1.02.2020 | 7 / 100% | 7 / 100% | 7 / 100% | 7 / 100% |
| 2.2. | в муниципальных образовательных организациях |  | 135 / 46,4% | 1.02.2020 | 291 / 100% | 291 / 100% | 291 / 100% | 291 / 100% |
| 3. | Включение в государственную программу "Развитие образования в Томской области", утвержденную постановлением Администрации Томской области [от 27.09.2019 № 342а](http://docs-api.cntd.ru/document/467956284) (далее - Программа), мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся 1 - 4 классов областных государственныхи муниципальных образовательных организаций | Грабцевич И.Б., начальник Департамента общего образования Томской области, органы местного самоуправления(по согласованию) | есть | 1.02.2020 | есть | есть | есть | есть |
| 4. | Региональный стандарт оказания услугипо обеспечению горячим питанием обучающихся1 - 4 классов областных государственныхи муниципальных образовательных организаций | Грабцевич И.Б., начальник Департамента общего образования Томской области, органы местного самоуправления(по согласованию), Гонгина Г.В., начальник Департамента государственного заказа Томской области,Забавнова Н.К., начальник Департамента потребительского рынка Администрации Томской области,Пичугина О.Л., руководитель Управления Роспотребнадзора по Томской области (по согласованию) | нет | 1.02.2020 | есть | есть | есть | есть |

3. Задачи и перечень мер Дорожной карты

Задача 1. Достижение по итогам 2023 года 100% обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся 1 - 4 классов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| №п/п | Наименование задачи, результата | Срок реализации | Ответственный исполнитель/ соисполнитель | Ожидаемый результат |
| 1.1. | Внесение изменений в Программу, Закон Томской области [от 28 декабря 2010 года № 336-ОЗ"О предоставлении межбюджетных трансфертов"](http://docs-api.cntd.ru/document/951839708), постановление Администрации Томской области[от 17.01.2017 № 6а "Об утверждении Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов на частичную оплату стоимости питания отдельных категорий обучающихсяв муниципальных общеобразовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"](http://docs-api.cntd.ru/document/467932801) | до 01.09.2020,далее - ежегодно | Грабцевич И.Б., начальник Департамента общего образования Томской области | Внесены измененияв Программу, иные нормативные правовые акты Томской области |
| 1.2. | Внесение изменений в Закон Томской областиоб областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период и (или) внесение изменений в сводную бюджетную роспись | до 01.09.2020,далее - ежегодно | Грабцевич И.Б., начальник Департамента общего образования Томской области | Внесены измененияв областной бюджетна софинансирование Программы |
| 1.3. | Разработка, утверждение и согласованиев установленном порядке меню | до 15.08.2020, далее - ежегодно | Грабцевич И.Б., начальник Департамента общего образования Томской области*,*органы местного самоуправления(по согласованию),руководители образовательных организаций(по согласованию),Пичугина О.Л., руководитель Управления Роспотребнадзорапо Томской области(по согласованию) | Наличие утвержденногои согласованногов установленном порядке меню |
| 1.4. | Разработка, утверждение и согласованиев установленном порядке меню для детей, нуждающихся в специализированном питании | до 15.08.2020, далее - ежегодно | Грабцевич И.Б., начальник Департамента общего образования Томской области,органы местного самоуправления(по согласованию), руководители образовательных организаций(по согласованию),Пичугина О.Л., руководитель Управления Роспотребнадзорапо Томской области(по согласованию),Холопов А.В., начальник Департамента здравоохранения Томской области | Наличие утвержденногои согласованногов установленном порядке меню для детей, нуждающихсяв специализированном питании (диабет, целиакияи др.) |
| 1.5. | Мониторинг охвата обучающихся бесплатным горячим питанием | до 01.10.2020, далее - ежегодно | Грабцевич И.Б., начальник Департамента общего образования Томской области | Постоянный мониторинг охвата обучающихся питанием |
| 1.6. | Разработка и утверждение совместногос государственным уполномоченным органом Томской области по осуществлению закупок типовой региональной конкурсной документации (на оказание услуги по организации питанияи поставку пищевых продуктов) с обязательным включением в типовой контракт на оказание услуги по организации питания условия о выполнении исполнителем типового меню, согласованногов установленном порядке | до 15.08.2020 | Грабцевич И.Б., начальник Департамента общего образования Томской области*,*Гонгина Г.В., начальник Департамента государственного заказа Томской области | Наличие утвержденной типовой региональной конкурсной документации (на оказание услугипо организации питанияи поставку пищевых продуктов), согласованнойс территориальным органом Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации |
| 1.7. | Организация и проведение производственного контроля за качеством продуктов питания и услуги по организации питания | постоянно  | Грабцевич И.Б., начальник Департамента общего образования Томской области*,*органы местного самоуправления(по согласованию), руководители образовательных организаций(по согласованию) | Обеспечение производственного контроля за качеством продуктов питания и услугипо организации питания |
| 1.8. | Создание единого регионального стандарта оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся 1 - 4 классов областных государственных и муниципальных образовательных организаций | до 01.09.2020 | Грабцевич И.Б., начальник Департамента общего образования Томской области*,*Гонгина Г.В., начальник Департамента государственного заказа Томской области,Забавнова Н.К., начальник Департамента потребительского рынка Администрации Томской области,Пичугина О.Л., руководитель Управления Роспотребнадзорапо Томской области(по согласованию) | Наличие утвержденного единого регионального стандарта оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся1 - 4 классов государственныхи муниципальных образовательных организаций |
| Задача 2. Создание инфраструктуры и оснащение образовательных организаций оборудованием, необходимым для организации бесплатного горячего питания в 1 - 4 классах |
| №п/п | Наименование задачи, результата | Срок реализации | Ответственный исполнитель/ соисполнители | Ожидаемый результат |
| 2.1. | Проведение аудита пищеблоков и обеденных залов | май 2020 года | Грабцевич И.Б., начальник Департамента общего образования Томской области*,*органы местного самоуправления(по согласованию) | Наличие фактических показателей состояния пищеблоков и столовых; определение проблеми формирование механизмов их решения |
| 2.2. | Мониторинг соответствия школьных пищеблокови столовых единому региональному стандарту оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся 1 - 4 классов областных государственных и муниципальных образовательных организаций(в т.ч. укомплектованность персоналом) | октябрь 2020 | Грабцевич И.Б., начальник Департамента общего образования Томской области*,*органы местного самоуправления(по согласованию) | Корректировка региональных программна основе результатов мониторинга соответствия школьных пищеблоков единому региональному стандарту оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся1 - 4 классов государственныхи муниципальных образовательных организаций |
| Задача 3. Совершенствование организации обязательного горячего питания обучающихся 1 - 4 классов |
| №п/п | Наименование задачи, результата | Срок реализации | Ответственный исполнитель/ соисполнители | Ожидаемый результат |
| 3.1. | Обеспечение общественного (родительского) контроля за организацией питания обучающихся | Постоянно | Грабцевич И.Б., начальник Департамента общего образования Томской области*,*органы местного самоуправления(по согласованию), руководители образовательных организаций(по согласованию) | Общественный (родительский) контрольза организацией питания обучающихся |
| 3.2. | Размещение на официальных сайтах образовательных организаций в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации об условиях организации питания детей, в том числе ежедневного меню | Постоянно | Грабцевич И.Б., начальник Департамента общего образования Томской области*,*органы местного самоуправления(по согласованию), руководители образовательных организаций(по согласованию) | Обеспечение открытости информации об условиях организации питания детей, в том числе ежедневном меню |
| 3.3. | Организация информационно-просветительской работы по формированию культуры здорового питания | Постоянно | Грабцевич И.Б., начальник Департамента общего образования Томской области*,*органы местного самоуправления(по согласованию), руководители образовательных организаций(по согласованию) | Формирование полезных привычек в питании обучающихся Программымероприятия |
| 3.4. | Подготовка и повышение квалификации кадров, участвующих в организации питанияв образовательных организациях: поваров, медицинских специалистов/ диетсестер, организаторов питания (руководителей)для региональных и муниципальных органов управления, в образовательных организациях, частных организациях, ответственныхза организацию питания | Постоянно | Грабцевич И.Б., начальник Департамента общего образования Томской области*,*органы местного самоуправления(по согласованию), руководители образовательных организаций(по согласованию) | Наличие программ подготовки и повышения квалификации.Обеспеченность квалифицированными кадрами предприятийпо обеспечению питаниемв образовательных организациях, школьных столовых |

4. Дополнительные мероприятия Томской области (мероприятия с учетом региональной и местной специфики)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| №п/п | Наименование задачи, результата | Срок реализации | Ответственный исполнитель/ соисполнители | Ожидаемый результат |
| 1. | Разработка и реализация регионального проекта "Здоровая Сибирь", направленного на профилактику ожирения и других социально значимых хронических неинфекционных заболеваний | 2020 - 2024 гг. | Кобякова О.С., ректор СибГМУ(по согласованию),Грабцевич И.Б., начальник Департамента общего образования Томской области*,*органы местного самоуправления(по согласованию), руководители образовательных организаций(по согласованию) | Формирование положительного отношения к здоровому образу жизни (в т.ч. здоровому питанию) и занятиям физической культуры и спортом.Уменьшение распространенности факторов риска хронических неинфекционных заболеваний.Снижение количества детей, имеющих избыточную массу телапо данным диспансеризациив образовательных организациях |
| 2. | Реализация плана мероприятий ("дорожной карты") по исполнению перечня поручений Губернатора Томской области в рамках Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 15.01.2020, утвержденного распоряжением Департамента общего образования Томской области от 05.03.2020 № 183-р | 2020 г. | Грабцевич И.Б., начальник Департамента общего образования Томской области*,*органы местного самоуправления(по согласованию), руководители образовательных организаций(по согласованию) | Обеспечение условийдля организации горячего питания в части совершенствования инфраструктуры школьных пищеблоков |
| 3. | Проведение мониторинга организации закупок продуктов питания образовательными организациями | октябрь 2020 г. (далее - ежегодно, до 1 ноября) | Грабцевич И.Б., начальник Департамента общего образования Томской области*,*Пичугина О.Л., руководитель Управления Роспотребнадзорапо Томской области(по согласованию) | Повышение качества продуктов питанияв школьных столовых |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Дополнительные показатели достижения результатовк каждой из задач раздела 3"Задачи и перечень мер Дорожной карты" | Грабцевич И.Б., начальник Департамента общего образования Томской области*,*органы местного самоуправления (по согласованию), руководители образовательных организаций (по согласованию) |
| Показатели к задаче 1. Достижение к 1 сентября 2023 года 100% обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся 1 - 4 классов |
| №п/п | Цель, целевой показатель, дополнительный показатель (основной) | Уровень контроля | Базовое значение  | Прогнозируемое значение |
|  |  |  | Значение | Дата | 01.09.2020 | 01.09.2021 | 01.09.2022 | 01.09.2023 |
| 1.1. | Количество и доля (%) общеобразовательных организаций, в которых утверждено и согласованов установленном порядке меню:а) для всех обучающихся (не менее 2 вариантов) | Ответственный за реализацию Дорожной картыв Томской области (далее - отв.исп. ДК) | 298 / 100% | 1.02.2020 | 298 / 100% | 298 / 100% | 298 / 100% | 298 / 100% |
|  | б) для детей, нуждающихсяв специализированном питании | отв.исп. ДК | 0% | 1.02.2020 | 298 / 100% | 298 / 100% | 298 / 100% | 298 / 100% |
| 1.2. | Количество и доля (%) общеобразовательных организаций, подключенныхк единой региональной информационной системе учета и мониторинга организации питания обучающихся | отв.исп. ДК | 0% | 1.02.2020 | 0% | 298 / 100% | 298 / 100% | 298 / 100% |
| 1.3. | Количество и доля (%) общеобразовательных организаций, в которых:а) обеспечена возможность выбора блюд детьмии родителями, в том числе: | отв.исп. ДК | 45 / 15% | 1.02.2020 | 0% | 298 / 100% | 298 / 100% | 298 / 100% |
|  | б) на основе соответствующего программного обеспечения | отв.исп. ДК | 15 / 5% | 1.02.2020 | 0% | 298 / 100% | 298 / 100% | 298 / 100% |
| Показатели к задаче 2. Создание инфраструктуры и оснащение образовательных организаций соответствующим оборудованием, необходимым для организации бесплатного горячего питания обучающихся 1 - 4 классов | Грабцевич И.Б., начальник Департамента общего образования Томской области,органы местного самоуправления (по согласованию), руководители образовательных организаций (по согласованию) |
| №п/п | Цель, целевой показатель, дополнительный показатель (основной) | Уровень контроля | Базовое значение | Прогнозируемое значение |
|  |  |  | Значение | Дата | 01.09.2020 | 01.09.2021 | 01.09.2022 | 01.09.2023 |
| 2.1. | Наличие разработанногои утвержденного единого регионального стандарта оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся1 - 4 классов областных государственныхи муниципальных образовательных организаций | руководитель, организующий и контролирующий реализацию мер Дорожной картыв Томской области | нет | 1.02.2020 | Есть | Есть | Есть | Есть |
| 2.2. | Количество и доля (%) общеобразовательных организаций, соответствующих разработанномуи утвержденному единому региональному стандарту оказания услугипо обеспечению горячим питанием обучающихся1 - 4 классов областных государственныхи муниципальных образовательных организаций | отв.исп. ДК | нет | 1.02.2020 | 298 / 100% | 298 / 100% | 298 / 100% | 298 / 100% |
| Показатели к задаче 3. Осуществление общественного контроля за организацией обязательного горячего питания обучающихся 1 - 4 классов | Грабцевич И.Б., начальник Департамента общего образования Томской области,органы местного самоуправления (по согласованию), руководители образовательных организаций (по согласованию) |
| 3.1. | Количество и доля (%) общеобразовательных организаций, в которых осуществляется общественный контрольза организацией питания обучающихся | отв.исп. ДК | 139 / 46,6% | 1.02.2020 | 298 / 100% | 298 / 100% | 298 / 100% | 298 / 100% |
| 3.2. | Количество и доля (%) образовательных организаций, разместивших на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информациюоб условиях организации питания детей, в том числе ежедневное меню | отв.исп. ДК | 298 / 100% | 1.02.2020 | 298 / 100% | 298 / 100% | 298 / 100% | 298 / 100% |
| 3.3. | Наличие и реализацияв образовательном процессе программ по организации информационно-просветительской работыс обучающимися и родителями по формированию культуры здорового питания (да/нет) | отв.исп. ДК | да | 1.02.2020 | да | да | да | да |
| 3.4. | Количество и доля (%) образовательных организаций, обязательное горячее питание в которых организовано квалифицированными специалистами, в том числе предприятий по обеспечению питанием в образовательных организациях (поварами, медицинскими специалистами/диетсестрами, организаторами питания (руководителями)для региональныхи муниципальных органов управления,в образовательных организациях, ответственнымиза организацию питания) | отв.исп. ДК | 30% | 1.02.2020 | 119 / 40% | 224 / 75% | 268 / 90% | 298 / 100% |
| 6. Дополнительные показатели к разделу 4 "Дополнительные мероприятия Томской области" (мероприятия с учетом региональной и местной специфики)" |
| №п/п | Цель, целевой показатель, дополнительный показатель (основной) | Уровень контроля | Базовое значение  | Прогнозируемое значение |
|  |  |  | Значение | Дата | 01.09.2020 | 01.09.2021 | 01.09.2022 | 01.09.2023 |
| 6.1. | Доля образовательных организаций, в которых выполнены все предписания контрольно-надзорных органов | отв.исп. ДК | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 6.2. | Доля образовательных организаций, в которыхне выявлено некачественных продуктов по итогам мониторинга проведения закупок | отв.исп. ДК | - | - | - | 100% | 100% | 100% |